## Checklist (hidden)
WEBSITE SUNHOUSE
| Ngày bắt đầu | 2025-09-16 | [5 empty] | Tuần hiển thị | 1
| Tiến độ hoàn thành công việc | 0%
STT | Hạng mục | Mô tả/Tình trạng | Lead | Support | Link | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày | % Hoàn thành | Thời gian làm việc / ngày | Ngày làm việc | Tuần 1 | [6 empty] | Tuần 2 | [6 empty] | Tuần 3 | [6 empty] | Tuần 4 | [6 empty] | Tuần 5 | [6 empty] | Tuần 6 | [6 empty] | Tuần 7 | [6 empty] | Tuần 8 | [6 empty] | Tuần 9 | [6 empty] | Tuần 10 | [6 empty] | Tuần 11 | [6 empty] | Tuần 12 | [6 empty] | Tuần 13 | [6 empty] | Tuần 14 | [6 empty] | Tuần 15 | [6 empty] | Tuần 16 | [6 empty] | Tuần 17 | [6 empty] | Tuần 18 | [6 empty] | Tuần 19 | [6 empty] | Tuần 20 | [6 empty] | Tuần 21 | [6 empty] | Tuần 22 | [6 empty] | Tuần 23 | [6 empty] | Tuần 24 | [6 empty] | Tuần 25 | [6 empty] | Tuần 26 | [6 empty] | Tuần 27 | [6 empty] | Tuần 28 | [6 empty] | Tuần 29 | [6 empty] | Tuần 30 | [6 empty] | Tuần 31 | [6 empty] | Tuần 32 | [6 empty] | Tuần 33 | [6 empty] | Tuần 34 | [6 empty] | Tuần 35 | [6 empty] | Tuần 36 | [6 empty] | Tuần 37 | [6 empty] | Tuần 38 | [6 empty] | Tuần 39 | [6 empty] | Tuần 40 | [6 empty] | Tuần 41
[12 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08 | [6 empty] | 2025-12-15 | [6 empty] | 2025-12-22 | [6 empty] | 2025-12-29 | [6 empty] | 2026-01-05 | [6 empty] | 2026-01-12 | [6 empty] | 2026-01-19 | [6 empty] | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-22
 | time axis 2025-09-15 to 2026-06-28
 | time axis 2025-09-15 to 2026-06-28
I | Phase 1 |  |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-30
1 | Trang chủ | Đã hoàn thiện code version 1 | Media |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 14 |  |  | 11
1.1 | Feedback Trang chủ | Lấy feedback từ các phòng ban trang chủ | Media | Admin | version 1 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 3 | 0% | 8 | 3
1.2 | Thiết kế hình ảnh | Tổng hợp feedback, order thiết kế hình ảnh | Brand | Media |  | 2025-09-18 | 2025-09-21 | 4 | 0% | 8 | 2
1.3 | Trình duyệt final | Sau 2 round sửa code, lấy ý kiến lãnh đạo final | Media |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2 | 0% | 8 | 2
2 | Trang giới thiệu | Đã hoàn thiện code version 1 |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 14 |  |  | 11
2.1 | Feedback bộ trang giới thiệu | Các trang cần feedback: - Về SH - Nghiên cứu và phát triển - Năng lực sản xuất - Sunhouse toàn cầu - Cơ cấu tổ chức - Thành tựu + giải thưởng | Brand | TK | link v1.0 | 2025-09-16 | 2025-09-20 | 5 | 0% | 8 | 4
2.2 | Thiết kế hình ảnh | Tổng hợp feedback, order thiết kế hình ảnh | Brand | TK |  | 2025-09-20 | 2025-09-24 | 5 | 0% | 8 | 3
2.3 | Trình duyệt final | Sau 2 round sửa code, lấy ý kiến lãnh đạo final | Media |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2 | 0% | 8 | 2
3 | Trang Global |  |  |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 14 |  |  | 11
3.1 | Cung cấp thông tin cho NCC | Chuẩn hóa thông tin & cung cấp cho NCC | Brand |  | Trang global | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 3 | 80% | 8 | 3
3.2 | Coding version 1 - trang global |  | Brand |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2 | 0% | 8 | 2
3.3 | Feedback trang Global | Các trang feedback: Global | Brand |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 3 | 0% | 8 | 1
3.4 | Thiết kế hình ảnh | Tổng hợp feedback, order thiết kế hình ảnh | Brand | TK |  | 2025-09-21 | 2025-09-23 | 3 | 0% | 8 | 2
3.4 | Trình duyệt final | Sau 2 round sửa code, lấy ý kiến lãnh đạo final | Media |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2 | 0% | 8 | 2
4 | Trang sản phẩm - thường & key | [5 empty] | - |  |  |  | -
4.1 | Mega Menu | Cần thông tin: - Ngành, nhóm sản phẩm, sản phẩm - Thiết kế ảnh chính cho nhóm sản phẩm | MKT |  | preview | 2025-09-16 | 2025-09-20 | 5 | 0% | 8 | 4
4.2 | Chuyển dữ liệu website | Media sẽ chuyển toàn bộ dữ liệu của website cũ sang website mới Đảm bảo các thông tin về sản phẩm là đúng với website hiện có | Media |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 4 | 20% | 8 | 4
4.3 | Code dữ liệu mới | NCC code theo thông tin SH cung cấp | NCC | Media |  | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 4 | 0% | 8 | 2
4.4 | Feedback bộ trang sản phẩm | Lấy feedback từ các phòng ban - Thiết kế - MKT | MKT | Media |  | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 4 | 0% | 8 | 4
4.5 | Check sản phẩm | Sau khi NCC code xong version 1, MKT check các sản phẩm ngành. Nếu muốn làm nổi bật sản phẩm nào theo thiết kế web mới -> update text + content Sau khi go-live vẫn có thể tiếp tục chỉnh sửa sau | MKT |  |  | 2025-09-22 | 2025-10-01 | 10 | 0% | 8 | 8
3.4 | Trình duyệt final | Sau 2 round sửa code, lấy ý kiến lãnh đạo final | Media |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2 | 0% | 8 | 2
5 | Hoàn thiện - Go live | Sau khi duyệt final, NCC sửa lần cuối & sẵn sàng go-live | Media |  |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2 |  |  | 2
II | Phase 2 |  |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-30
Thêm timeline chi tiết
Task: xử lý dữ liệu và đẩy dữ liệu mua hàng GT MT lên hệ thống

## Timeline (hidden)
| ALL |  | Tháng 9
| MKT |  | W3 | [5 empty] | W4 | [6 empty] | W1/10 | [6 empty] | W2/10 | [6 empty] | W2/10 | [6 empty] | W3/10 | [6 empty] | W4/10
BRAND/MEDIA | time axis 2025-09-16 to 2025-11-23
TK
|  |  | Coding và hoàn thiện website | [41 empty] | Duyệt & Sửa final toàn trang để golive
Các trang phase 1 | Trang chủ & Trang Global |  | 2025-09-16: Feedback hiệu ứng: trang chủ & trang Global
|  |  |  | Brand: 1. Lập list Brief thiết kế hình ảnh |  | 2. Content final
Thiết kế hình ảnh theo brief
| Bộ trang giới thiệu |  | 2025-09-16: Feedback hiệu ứng bộ trang giới thiệu
|  |  |  | Brand: 1. Lập list Brief thiết kế hình ảnh |  | 2. Content final
Thiết kế hình ảnh theo brief
| Bộ trang sản phẩm | Danh mục sản phẩm thường & Menu | 2025-09-16: MKT: Danh mục sản phẩm, hình ảnh danh mục sản phẩm, bộ lọc sản phẩm; 2025-10-01: Feedback trang listing
Thiết kế hình ảnh menu sản phẩm
|  | Trang sản phẩm (Thường & Key) | 2025-09-16: Media import demo 2 sản phẩm; 2025-09-22: Media import all sản phẩm + code beta; 2025-10-01: MKT check các sản phẩm
[9 empty] | MKT & Ngành hàng feedback | [8 empty] | Thiết kế & Media sửa sản phẩm theo yêu cầu
|  | Listing sản phẩm key (24 sản phẩm) | 2025-09-16: MKT brief thiết kế; 2025-09-23: MKT final content trang; 2025-10-10: Feedback bộ trang listing KEY
TK: Thiết kế mới trang listing sản phẩm
| Bộ trang landing page |  | 2025-09-22: Feedback bộ trang LDP
Các trang phase 2 | OEM & Năng lực xuất khẩu |  | 2025-10-10: Feedback bộ trang phase 2 Lấy ý kiến các phòng ban liên quan Chỉnh sửa nội dung, brief thiết kế hình ảnh; 2025-10-17: NCC Điều chỉnh
Quà tặng doanh nghiệp
Mua hàng (GT/MT/TMĐT)
Bảo hành
Tuyển dụng
Tin tức & Liên hệ

## Timeline v2 (hidden)
| ALL |  | Tháng 9
| MKT |  | W3 | [5 empty] | W4 | [6 empty] | W1/10 | [6 empty] | W2/10 | [6 empty] | W2/10
BRAND/MEDIA | time axis 2025-09-16 to 2025-11-05
TK
|  |  | Coding và hoàn thiện website | [41 empty] | Duyệt & Sửa final toàn trang để golive
Các trang phase 1 | Trang chủ & Trang Global |  | 2025-09-16: Feedback hiệu ứng: trang chủ & trang Global
|  |  |  | Brand: 1. Lập list Brief thiết kế hình ảnh |  | 2. Content final
Thiết kế hình ảnh theo brief
| Bộ trang giới thiệu |  | 2025-09-16: Feedback hiệu ứng bộ trang giới thiệu
|  |  |  | Brand: 1. Lập list Brief thiết kế hình ảnh |  | 2. Content final
Thiết kế hình ảnh theo brief
| Bộ trang sản phẩm | Danh mục sản phẩm thường | 2025-09-16: MKT: Danh mục sản phẩm, hình ảnh danh mục sản phẩm, bộ lọc sản phẩm; 2025-10-01: Feedback trang listing
|  | Trang sản phẩm (Thường & Key) | 2025-09-16: Media import demo 2 sản phẩm; 2025-09-22: Media import all sản phẩm + code beta; 2025-10-01: MKT check các sản phẩm
[9 empty] | MKT & Ngành hàng feedback | [8 empty] | Thiết kế & Media sửa sản phẩm theo yêu cầu
|  | Listing sản phẩm key (24 sản phẩm) | 2025-09-16: MKT brief thiết kế; 2025-09-23: MKT final content trang; 2025-10-10: Feedback bộ trang listing KEY
TK: Thiết kế mới trang listing sản phẩm
| Bộ trang landing page |  | 2025-09-22: Feedback bộ trang LDP
Các trang phase 2 | OEM & Năng lực xuất khẩu
Mua hàng (GT/MT/TMĐT)
Bảo hành
Tuyển dụng
Tin tức & Liên hệ

## Menu các ngành (hidden)
Tên ngành | Hình ảnh (cho nhóm sản phẩm) Dưới 600kb - 320x680 | Nhóm sản phẩm | Sản phẩm | DEMO nhóm Điện gia dụng
Điện gia dụng |  | Thiết bị nấu ăn | Nồi chiên không dầu
Nồi cơm điện
|  | Thiết bị nhà bếp | Máy xay sinh tố
Máy ép hoa quả
|  | Quạt | Quạt đứng
Quạt trần
|  | Bếp từ | Bếp nướng
Quạt sạc
Nồi áp suất điện
Lẩu điện
Bếp hồng ngoại
Bếp điện từ đơn
Máy làm sữa hạt
Lò nướng
Máy vắt cam
Lò vi sóng
Ấm siêu tốc
Bình thủy điện
Bàn là
Máy sấy tóc
Máy sấy quần áo
Sưởi phòng tắm
Tăm nước
Điện tử điện lạnh |  |  | Điều hòa không khí
Máy hút ẩm
Máy lọc nước gia đình
Máy làm mát không khí - Quạt điều hòa
Máy lọc không khí
Tủ đông
Cây nước nóng lạnh
Bình nước nóng
Thiết bị nhà bếp |  |  | Bộ thiết bị nhà bếp quốc dân
Bếp từ đôi
Bếp điện từ hồng ngoại
Máy hút mùi
Bếp hồng ngoại đôi
Máy rửa bát
Bếp gas dương
Bếp gas âm
Bếp gas hồng ngoại
Đồ dùng nhà bếp |  |  | Cốc & Bình giữ nhiệt
Vệ sinh nhà cửa
Màng/túi/găng
Dụng cụ nấu ăn
Tủ nhựa
Hộp bảo quản thực phẩm

## Timeline v3
Nhóm trang | Trang | Hạng mục thực hiện | Tình trạng | PIC | Timeline | Link | Tiến độ | Next step | Timeline
Trang chủ & Trang Global | Trang chủ & Trang Global | Brand feedback |  |  | 2025-10-30 |  | FALSE | Media confirm & gửi sang CC
|  | Media feedback |  |  |  |  | FALSE
Bộ trang giới thiệu | Bộ trang giới thiệu | Brand feedback |  |  |  |  | TRUE | Media confirm & gửi sang CC
|  | Media feedback |  |  |  |  | FALSE
Bộ trang sản phẩm | Sản phẩm thường | NCC import | - import (xx/xx) sản phẩm - Media check & feedback - Họp trao đổi cụ thể |  |  |  | FALSE
MKT + Media feedback
| Sản phẩm key | NCC import
| Listing sản phẩm | Bộ lọc | Thiếu 25 sản phẩm Nhóm DGD chưa chia lại NCC yêu cầu fill bảng |  |  |  |  | Đòi MKT bổ sung Media fill bảng thông số NCC
Media feedback
| Trang trung gian | MKT brief content
Thiết kế
Code
Nhóm trang | Trang | Hạng mục thực hiện | Tình trạng | PIC | Timeline | Link | Tiến độ | Next step | Timeline
BRAND | Trang chủ | Brand feedback (nội dung + hình ảnh) | Cần check lại lần cuối brand đã FB xong chưa Content + hình ảnh final | Brand |  |  | FALSE
|  | Media feedback 2 | Đã feedback PC + MB | Media |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w25JCtvCQIin7r0BB82oFbH7WSp89OQzuCif_P7JuLM/edit?gid=2137346830#gid=2137346830&range=H3 | TRUE
| Trang global | Brand feedback (nội dung + hình ảnh) | Cần check lại lần cuối brand đã FB xong chưa Content + hình ảnh final | Brand |  |  | FALSE
|  | Media feedback 2 | Đã feedback PC + MB | Media |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w25JCtvCQIin7r0BB82oFbH7WSp89OQzuCif_P7JuLM/edit?gid=1353413780#gid=1353413780 | TRUE
| Về SH | Brand feedback (nội dung + hình ảnh) | Cần check lại lần cuối brand đã FB xong chưa Content + hình ảnh final | Brand |  |  | TRUE
|  | Media feedback 2 | Đã feedback PC + MB | Media |  |  | FALSE
| Nghiên cứu và phát triển | Brand feedback (nội dung + hình ảnh) | Cần check lại lần cuối brand đã FB xong chưa Content + hình ảnh final | Brand |  |  | FALSE
|  | Media feedback 2 | Đã feedback PC + MB | Media |  |  | FALSE
| Năng lực sản xuất | Brand feedback (nội dung + hình ảnh) | Cần check lại lần cuối brand đã FB xong chưa Content + hình ảnh final | Brand |  |  | FALSE
|  | Media feedback 2 | Đã feedback PC + MB | Media |  |  | FALSE
| Sunhouse toàn cầu | Brand feedback (nội dung + hình ảnh) | Cần check lại lần cuối brand đã FB xong chưa Content + hình ảnh final | Brand |  |  | FALSE
|  | Media feedback 2 | Đã feedback PC + MB | Media |  |  | FALSE
| Cơ cấu tổ chức | Brand feedback (nội dung + hình ảnh) | Cần check lại lần cuối brand đã FB xong chưa Content + hình ảnh final | Brand |  |  | FALSE
|  | Media feedback 2 | Đã feedback PC + MB | Media |  |  | FALSE
| Thành tựu + giải thưởng | Brand feedback (nội dung + hình ảnh) | Cần check lại lần cuối brand đã FB xong chưa Content + hình ảnh final | Brand |  |  | FALSE
|  | Media feedback 2 | Đã feedback PC + MB | Media |  |  | FALSE
| Trang sản phẩm thường | Brand feedback (nội dung + hình ảnh) | Cần check lại lần cuối brand đã FB xong chưa Content + hình ảnh final | Brand |  |  | FALSE
|  | Media feedback 2 | Đã feedback PC + MB | Media |  |  | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| ALL trang brand | NCC sửa theo feedback | Họp, feedback + lấy timeline | NCC |  |  | FALSE
Trang listing sản phẩm thường
Trang so sánh sản phẩm
Trang nhóm hàng key
Trang chi tiết sản phẩm key
LDP 1
LDP 2
LDP 3
Trang OEM
Trang Năng lực xuất khẩu
Trang Đối tác phân phối
Trang Chính sách và Biểu mẫu
Trang Hệ thống điểm bán
Trang Chính sách bảo hành
Trang Hướng dẫn kích hoạt bảo hành
Trang Trung tâm bảo hành toàn quốc
Trang Danh sách Tin tức và sự kiện
Trang Chi tiết Tin tức và sự kiện
Trang Quà tặng doanh nghiệp
Trang Danh sách Tuyển dụng
Trang Chi tiết Tuyển dụng
Trang FAQ
| Import SF | Đã IP xong lần 1
|  | Check - CTV check xem nội dung Đủ/Thiếu | 2025-01-11
|  | Khoanh vùng nhóm sf + loại lỗi | 2025-03-11
|  | CC import lại | 4/11 - 10/11
Check lại
| Final trang trung gian | Thiết kế - 8/11 Done - 15/11 |  | CC bàn giao quản trị
| Bộ lọc | Đã gửi - còn thiếu - 31/10 - done Bộ lọc fill màu -> 1/11 -> done 15/11
| SF key | import ảnh -> 7/11 -> CC Check -> Final -> 15/11
| Menu sf | Đủ thông tin rồi -> CC sửa -> 7/11
Media
|  | 15/11 - có bản beta bao gồm: PC + mobile | Bộ trang brand gồm nội dung + ảnh + ít lỗi
Bộ trang sản phẩm (khoảng 50% số lượng sf trên trang SH để beta-test)
Bộ trang trung gian
Bộ trang listing (bộ lọc + các sf đã air)
Bộ trang phase 2
| Trang | Tình trạng | Next step | Deadline
Brand | Trang chủ & Global | Đã thay nội dung được duyệt | Brand double check về nội dung + hình ảnh
| Bộ trang giới thiệu SH | Đã thay nội dung được duyệt
Trang Sản phẩm | SF thường | Đã import được 50% sản phẩm DGD | Cần check từng sản phẩm về giao diện & nội dung
| SF key | Đã import được 50% sản phẩm DGD | Cần check từng sản phẩm về giao diện & nội dung
| Listing | Đã hoàn thiện trang Nồi chiên không dầu
| Trang nhóm ngành | Đã import hoàn thiện thuộc tính sản phẩm | Chỉnh sửa bộ lọc
Phase 2 | Bảo hành, Quốc tế, MT GT, Quà tặng doanh nghiệp | Đã thay nội dung được duyệt
Trang | Hạng mục | Tình trạng/Yêu cầu | Timeline | PIC
Trang sản phẩm | Import sản phẩm sang website mới | - Đủ hình ảnh & nội dung - Thứ tự tính năng đúng với website cũ - Hình ảnh & tính năng khớp nhau Media sẽ QC các yếu tố này trước khi gửi sang MKT Nhóm ngành theo thứ tự ưu tiên: - GD + TBNB - DGD + DTDL - DDNB + DDD | Nhóm GD + TBNB - 26/11 nhà thầu import lần 3 - 27/11 media QC & phối hợp nhà thầu fix các lỗi phát sinh trong quá trình import - 28/11 gửi lại MKT ngành check Nhóm DGD + DTDL - 03/12 gửi lại MKT Nhóm DDNB + DDD - 05/12 gửi lại MKT
|  | MKT check sản phẩm | Deadline: 3-4 tuần sau khi nhận đủ sản phẩm đã QC Dự kiến: 20-24/12
Trang listing sản phẩm | Lỗi bộ lọc | - Bộ lọc theo thông số kỹ thuật - Bộ lọc theo range | - Nhà thầu fix lỗi bộ lọc: 26/11 - Media QC và điều chỉnh bộ lọc final: 27/11
| Ảnh thumbnail listing | - Cần lấy được ảnh thumbnail của các sản phẩm cũ để đồng bộ góc nhìn ảnh thumbnail của nhóm sản phẩm | - Deadline: 10/12
Trang trung gian | Hoàn thiện trang | - Hoàn thiện nội dung & hình ảnh | - 24/11 hoàn thiện các trang có thiết kế + NCKD + Xay sinh tố + Ép hoa quả + Bếp hồng ngoại + Quạt trần + Điều hòa KK + Máy hút ẩm + Bếp từ đôi + Máy hút mùi + Bếp Gas dương + Bình giữ nhiệt + Ấm giữ nhiệt - Hoàn thiện các trang chưa có thiết kế: +3 ngày sau khi trả thiết kế
| Fix lỗi | - Sửa lỗi code + Danh sách dùng hình tròn rỗng + Ảnh sản phẩm nhỏ + Giảm font-size tiêu đề + Tăng font-size body text | - Nhà thầu fix lỗi: 26/11
Trang global | Bản tiếng anh | Hoàn thiện nội dung tiếng anh | - Deadline: 1/12
| Thiết kế lại các icon xoay vòng | Order thiết kế |  | Media
Trang quà tặng doanh nghiệp | Hoàn thiện trang | Hoàn thiện thiết kế hình ảnh & nội dung | - Deadline: 26/11 | Brand
|  | Đẩy nội dung lên trang | Deadline: 27/11 | Media
|  | Sửa các lỗi phát sinh | Deadline: 08/12 | Media

## Resource
| Resource Sunhouse | Link |  | Resource agency |  | Theo ngành hàng
| Timeline NCC | Sunhouse x CanhCam_Timeline |  | Tổng hợp các trang | Feedback Cánh Cam - Sunhouse.xlsx | Đổi chỗ tủ nhựa với điện dân dụng
| Folder import sản phẩm (nội bộ) | SHG ¦ Import sản phẩm thường - tổng hợp |  | Tổng hợp link - gửi Ecom | Tổng hợp link website | Bỏ lọc nước RO
| Folder import sản phẩm (NCC) | Import sản phẩm - Sunhouse |  | File thu thập dữ liệu | TTDL-VN-SUNHOUSE | Bỏ thiết bị âm thanh
| Feedback nội bộ | Feedback bộ code các trang VER 1
| Feedback (NCC) | Feedback Cánh Cam - Sunhosue.xlsx
| MKT - Bộ trang sản phẩm | MKT ¦ Bộ trang sản phẩm
| Media feedback Phase 1 | Media Feedback |  | On-going (đang làm)
| Media feedback Phase 2 | Media Feedback phase 2 |  | Review Danh sách sản phẩm
| Tổng hợp import sản phẩm (NCC) | Data sản phẩm Sunhouse
| Tổng hợp trang sản phẩm (NCC) | Danh sách sản phẩm
| Review sản phẩm (nội bộ) | Review Danh sách sản phẩm
| review toàn trang (nội bộ) 8.11 | media check website
| Thiết kế trang trung gian | O:\Phong Marketing\2025\Dự án website mới\Trang sản phẩm key
Tài liệu Media bổ sung
| giá niêm yết các mã | T:\MKT-public\BP Truyen thong\10. NGANH HANG\Bang gia niem yet NH
| Thiết kế Mega Menu | O:\Phong Marketing\2025\Dự án website mới\Ảnh thumb
| Final trang sản phẩm gửi MKT | SHG ¦ Tổng hợp link sản phẩm
Phase | Nhóm trang | Trang | Link preview code | Link thiết kế
PHASE 1 | Trang chủ | Trang chủ | https://preview6305.canhcam.com.vn/trang-chu | https://www.figma.com/proto/WG8bHTVxKIeSL88ZIM4pRy/SUNHOUSE-HOME-3---10.04.25---Quicksand?page-id=67387%3A11061&node-id=67387-18099&viewport=-505%2C348%2C0.1&t=TLQA8Q4pep9qDBkp-8&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=67387%3A18099&hide-ui=1
|  | Trang global | https://preview6305.canhcam.com.vn/
| Trang giới thiệu | Về SH | https://preview6305.canhcam.com.vn/ve-sunhouse/ve-sunhouse
|  | Nghiên cứu và phát triển | https://preview6305.canhcam.com.vn/ve-sunhouse/nghien-cuu-va-phat-trien
|  | Năng lực sản xuất | https://preview6305.canhcam.com.vn/ve-sunhouse/nang-luc-san-xuat
|  | Sunhouse toàn cầu | https://preview6305.canhcam.com.vn/ve-sunhouse/sunhouse-toan-cau
|  | Cơ cấu tổ chức | https://preview6305.canhcam.com.vn/ve-sunhouse/co-cau-to-chuc |  | Ẩn
|  | Thành tựu + giải thưởng | https://preview6305.canhcam.com.vn/ve-sunhouse/thanh-tuu-giai-thuong
| Bộ trang sản phẩm | Trang sản phẩm thường | https://preview6305.canhcam.com.vn/san-pham/dien-tu-dien-lanh/may-loc-nuoc-gia-dinh/may-loc-nuoc-ro-ultrax-sunhouse-11-loi-den-2 | https://www.figma.com/proto/WG8bHTVxKIeSL88ZIM4pRy/SUNHOUSE-HOME-3---10.04.25---Quicksand?page-id=67949%3A13529&node-id=67949-19138&viewport=-966%2C378%2C0.06&t=BEoi60fjWlmGl6jf-8&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=67949%3A20351&hide-ui=1
|  | Trang listing sản phẩm thường | https://preview6305.canhcam.com.vn/san-pham/dien-gia-dung/thiet-bi-nau-an/noi-com-dien | https://www.figma.com/proto/WG8bHTVxKIeSL88ZIM4pRy/SUNHOUSE-HOME-3---10.04.25---Quicksand?page-id=67949%3A13529&node-id=67949-18939&viewport=-966%2C378%2C0.06&t=BEoi60fjWlmGl6jf-8&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=67949%3A20351&hide-ui=1
|  | Trang so sánh sản phẩm | https://preview6305.canhcam.com.vn/Product/Compare.aspx
|  | Trang nhóm hàng key (trang trung gian) | https://preview6305.canhcam.com.vn/san-pham/dien-gia-dung/thiet-bi-nau-an/noi-chien-khong-dau
|  | Trang chi tiết sản phẩm key | https://preview6305.canhcam.com.vn/san-pham/dien-gia-dung/thiet-bi-nau-an/noi-com-dien/noi-com-dien-tu-18l-sunhouse-shd8916-2 | https://www.figma.com/proto/WG8bHTVxKIeSL88ZIM4pRy/SUNHOUSE-HOME-3---10.04.25---Quicksand?page-id=67949%3A13529&node-id=67949-19567&viewport=-966%2C378%2C0.06&t=BEoi60fjWlmGl6jf-8&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=67949%3A20351&hide-ui=1
| Trang Landingpage | LDP 1 | https://preview6305.canhcam.com.vn/may-loc-nuoc-ultrax | https://www.figma.com/proto/WG8bHTVxKIeSL88ZIM4pRy/SUNHOUSE-HOME-3---10.04.25---Quicksand?page-id=67949%3A13529&node-id=67949-16980&viewport=-966%2C378%2C0.06&t=BEoi60fjWlmGl6jf-8&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=67949%3A20351&hide-ui=1
|  | LDP 2 | https://preview6305.canhcam.com.vn/landingpage-2 | https://www.figma.com/proto/WG8bHTVxKIeSL88ZIM4pRy/SUNHOUSE-HOME-3---10.04.25---Quicksand?page-id=67949%3A13529&node-id=67949-19819&viewport=-966%2C378%2C0.06&t=BEoi60fjWlmGl6jf-8&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=67949%3A20351&hide-ui=1
|  | LDP 3 | https://preview6305.canhcam.com.vn/landingpage-3 | https://www.figma.com/proto/WG8bHTVxKIeSL88ZIM4pRy/SUNHOUSE-HOME-3---10.04.25---Quicksand?page-id=67949%3A13529&node-id=67949-20247&viewport=-966%2C378%2C0.06&t=BEoi60fjWlmGl6jf-8&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=67949%3A20351&hide-ui=1
| Trang chi tiết sản phẩm | Trang chi tiết sản phẩm | https://preview6305.canhcam.com.vn/noi-chien-khong-dau-9l-sunhouse
https://preview6305.canhcam.com.vn/may-loc-nuoc-ro-ultrapure-sunhouse-11-loi-sha76636kl
https://preview6305.canhcam.com.vn/noi-chien-khong-dau-6l-sunhouse-shd4087
https://preview6305.canhcam.com.vn/noi-chien-khong-dau-3l-sunhouse-shd4025b
Phase 2 | Bộ trang phase 2 | Trang OEM | https://preview6305.canhcam.com.vn/thi-truong-quoc-te/oem |  | Trang mới
|  | Trang Năng lực xuất khẩu | https://preview6305.canhcam.com.vn/thi-truong-quoc-te/nang-luc-xuat-khau
|  | Trang Đối tác phân phối | https://preview6305.canhcam.com.vn/mua-hang/doi-tac-phan-phoi
|  | Trang Chính sách và Biểu mẫu | https://preview6305.canhcam.com.vn/mua-hang/chinh-sach-va-bieu-mau
|  | Trang Hệ thống điểm bán | https://preview6305.canhcam.com.vn/mua-hang/he-thong-diem-ban-tmdt-chinh-thuc-cua-sunhouse
|  | Trang Chính sách bảo hành | https://preview6305.canhcam.com.vn/bao-hanh/chinh-sach-bao-hanh/tong-quan-chinh-sach
|  | Trang Hướng dẫn kích hoạt bảo hành | https://preview6305.canhcam.com.vn/bao-hanh/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh
|  | Trang Trung tâm bảo hành toàn quốc | https://preview6305.canhcam.com.vn/bao-hanh/trung-tam-bao-hanh-toan-quoc
|  | Trang Danh sách Tin tức và sự kiện | https://preview6305.canhcam.com.vn/tin-tuc-su-kien
|  | Trang Chi tiết Tin tức và sự kiện | https://preview6305.canhcam.com.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-bao-chi/co-hoi-gia-dung-viet-mo-rong-thi-phan-quoc-te-bat-dau-tu-thuong-hieu-sunhouse-1
|  | Trang Quà tặng doanh nghiệp | https://preview6305.canhcam.com.vn/qua-tang-doanh-nghiep
|  | Trang Danh sách Tuyển dụng | https://preview6305.canhcam.com.vn/tuyen-dung
|  | Trang Chi tiết Tuyển dụng | https://preview6305.canhcam.com.vn/tuyen-dung/nhan-vien-an-ninh-1
|  | Trang FAQ | https://preview6305.canhcam.com.vn/faqs/hoi-dap-ve-san-pham-1
Phương án import dữ liệu và fix thủ công (failed)
Timeline Rà soát & phân loại dữ liệu: 3 ngày làm việc từ ngày 06/10/2025 đến ngày 08/10/2025 Import dữ liệu + mapping cấu trúc logic: 5 ngày làm việc từ ngày 09/10/2025 đến ngày 15/10/2025 Xử lý giao diện & chuẩn hóa 100 sản phẩm mẫu: 5 ngày làm việc từ ngày 16/10/2025 đến ngày 22/10/2025 Training & bàn giao hướng dẫn: 1 ngày làm việc ngày 21/10/2025
Hướng xử lý Import trực tiếp các dữ liệu phù hợp với layout site mới. Các dữ liệu có cấu trúc logic chung sẽ được mapping và import theo thiết kế. Các dữ liệu không có logic cố định sẽ được migrate vào một trường chung, đảm bảo không mất dữ liệu. Đa phần dữ liệu ko theo logic. Giao diện Dữ liệu từ trường chung sẽ được điều chỉnh hiển thị để không lỗi, tuy nhiên sẽ khác so với thiết kế gốc do dữ liệu không đáp ứng chuẩn. Xử lý lại 100 sản phẩm mẫu theo đúng thiết kế mới để làm dữ liệu chuẩn ban đầu. Hướng dẫn Training team Sunhouse về cách nhập và chuẩn hóa dữ liệu theo thiết kế mới để chủ động quản lý và cập nhật các sản phẩm còn lại
Danh sách link sản phẩm

## Recap họp
số lượng tổng
DGD | NCKD
NCD
xay sinh tố
ép
quạt trần
áp suất
bếp từ
bếp hồng ngoại
ấm siêu tốc
DTDL | DHKK
MLN
Hút ẩm
lọc KK
TBNB | bếp từ đôi
mhút mùi
bếp gas dương
DDNB | BGN
phích giữ nhiệt
GD | Ultra titan
Chảo inbox
Bộ nòi inox
chảo chống dính
nồi nhôm
bộ nồi chảo
Trang nhóm sp | ảnh banner | Ảnh sản phẩm PNG | Ảnh to dọc | logo bảo hành/giải thưởng (có thể ẩn) | ảnh + text mô tả
| 3 ảnh | 4 ảnh | 1 ảnh |  | 1 ảnh
|  | phân nhóm và chọn 3 model | brief thiêt kế |  | text (rcmt cần bao nhiêu từ)
text đặc điểm nổi bật
Content trang quà tặng doanh nghiệp
Brief thiết kế | -> deadline
tham khảo trang elmich
Trang BHQT
Liên hệ với các phòng ban (bảo hành, tuyenr dụng, ecom để lấy thông tin chính thức đẩy lên website
- gửi mail cho các phòng ban
- liên quan đến content -->nhờ brand tìm 1 PIC brand để điều phối
Biên bản họp ngày 07/10
Bộ lọc: tối đa 4 - Media lấy thông số kỹ thuật (cat thông tin) -> MKT chốt bộ lọc Check phương án lọc kỹ thuật (quy chuẩn) -> tự động khi upload sản phẩm mới
Menu Danh mục ngành hàng theo giao diện mới: Media - 07/10 Mã sản phẩm key (model): 07-08/10 Thiết kế hình ảnh: Trường lọc - Media: 9/10 Tự động fill trường lọc & quy chuẩn trường lọc - Media x NCC -> quản trị trong code & hướng xử lý đồng bộ dữ liệu sản phẩm up mới Nhóm sản phẩm - MKT: 15/10 Bộ lọc cho một số sản phẩm cần demo - MKT: 11/10 Demo media: 15/10 Bộ lọc - toàn bộ sản phẩm: 15/10 + duyệt ngành: 17/10
Trang trung gian - nhóm hàng Key (24 nhóm) Brief TK & nội dung: 18/10 Thiết kế: 8/11
Migrate dữ liệu Media demo lại theo logic mới: Tính năng sản phẩm key có visuallize -> layout Tính năng không có visuallize: Chuyển xuống cuối Deadline demo: 13/10
Yêu cầu trang quà tặng doanh nghiệp - 12.11
Thêm giá niêm yết
Thêm bộ lọc theo khoảng giá
Nút đặt ngay -> dẫn đi đâu (theo mục đích ban đầu & hợp lý hóa)
|  | Yêu cầu | Deadline
| Import sản phẩm lần 3 | - Đúng & đủ mã sản phẩm - Đúng vị trí ảnh & thông tin - Media QC | 27.11 - 01.12 | Link từng sản phẩm -> check & feedback | 14/12 | 30/12
| Trang trung gian | Thiết kế - trả | 24/11
| Trang sản phẩm chi tiết | Nút tính năng
| Bộ lọc | Demo bộ lọc - check tính năng (5 nhóm sản phẩm) | 20/11 |  |  | Thứ tự ưu tiên trả cuốn chiếu
| Bộ lọc | Toàn bộ sản phẩm | 2025-03-12 |  |  | GD + TBN | Ưu tiên 3 tuần xử lý
| Fix code |  | 2025-01-12 |  |  | DGD + DTDL
DDNB + DDD
| Site tiếng anh | Content tiếng anh - Brand
|  | Push content air | +2 ngày từ lúc final tiếng việt
| Sửa các lỗi code |  | 2025-01-12
| Trang quà tặng doanh nghiệp | Content + brief thiết kế - Brand
Thiết kế ảnh
Giảm font-size

## Info (hidden)
Team | Task chuyên trách
Media | Chịu trách nhiệm chuyển dữ liệu web Chịu trách nhiệm phối hợp NCC - Nội bộ - IT
MKT | Vẽ lại nội dung/ảnh theo giao diện mới - cho từng sản phẩm
Brand | Vẽ lại nội dung/ảnh các trang BRAND theo giao diện mới
Thiết kế | Thiết kế Banner Resize ảnh theo kích thước mới
Danh mục sản phẩm thay đổi | 17/9 - Cần MKT xác nhận
Final thông tin trang listing sản phẩm | 19/9 - cung cấp trước 20 sản phẩm lên demo
Final thông tin import sản phẩm | 19/9 - Media import các thông tin có từ web cũ sang - Bằng code
Final thông tin tiếng việt các trang brand | 15/09 - Media có thể support text tiếng việt bằng GPT để đảm bảo deadline